## Целевое состояние
Карта целевого состояния процесса "Оптимизация процесса систематизации библиотечного фонда ГБПОУ "Симский механический техникум"
|  | Единица измерений: |  |  | час
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | Сумма, час | ВПП max, час | ВПП min, час
Время,час | Операции, час |  | max | 1 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0.2 | 24.2 | 27.95 | 11.82
|  |  | min | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 0.5 | 0.1 | 9.6
| Ожидания, час |  | max | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 3.65
|  |  | min | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 2.22
| Перемещения, час |  | max | 1: 0.1 | 0.1
|  |  | min | [6 empty] | 0
Участники процесса | 1 | заказчик процесса - директор СМТ |  | 1: приказ о начале работы; час 8: информирование о выполенении работ
| 2 | заведующий библиотекой СМТ |  |  | План действий по стандарту и УДК | проверка действий привлекаемых обучающихся | реализация плана и визуализация библиотечного фонда | формирование алфавитного и систематического книжного каталога для читателей
| 3 | привлекаемые обучающиеся |  | час 3: реализация плана действий
| 4 | читатели библиотеки |  | час 8: обслуживание читателя, согласно выбранной по каталогам книгам
| № | Наименование решений
| 1 | Создание стандарта расстановки библиотечного фонда по системе УДК
| 2 | Перестановка стеллажей в соответствие с требованиями ППБ и СНиП2.08.02-89 (с привлечением обучающихся)
| 3 | Расположение книг библиотечного фонда в соответствие с требованиями системы УДК
| 4 | Изготовление и размещение новых табличек для стеллажей и полок
| 5 | Проведение обучающих семинаров для преподавателей и обучающихся по работе с алфавитным и систематическим каталогами
| 6 | Разработка формы подачи заявки читателя на выдачу книг
| 7 | Разработка алгоритма поиска и выдачи книг читателю
1
план работы
расстановка стеллажей
расстановка книг
запрос книг
4
7
5
6
3
2